## WBS-橫道圖
[7 empty] | 已完成 |  |  |  | 進行中 |  |  |  | 計畫中
測試申請系統/網站/協同辦公平台
what |  | when | who |  |  | how | [10 empty] | Delivery
項次 | 任務名稱 | 完成時間 | 責任人 | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 15W | 17W | 18W | 19W | 20W | 產出/交付物 | 備註
一 | 協同辦公平台
1 | 採用web網頁形式設計流程,並集成到eFlowNet系統 |  | 王清雲 | [13 empty] | web流程設計器
2 | 在首頁加待辦工作區,最新公告,暫存區 |  | 李金坪 | [13 empty] | 系統Demo演示 | 待辦事宜數據源王清雲提供
2.1 | 待辦事項管理設計,開發,測試
2.2 | 公告管理設計,開發,測試
2.3 | 暫存區管理設計,開發,測試
3 | 文檔管理：參考現有Notes中的品管系統規劃 |  | 王清雲 | [13 empty] | 品管系統規劃文檔
二 | 網站 |  | 韓智玲
1 | 網站添加信息訂閱及訂閱客戶管理 | [15 empty] | 在網站實現訂閱及管理 | 因重慶塑應稽核緊急，本模塊的完成時間會延遲3天
1.1 | 客戶訂閱信息設置
1.2 | 新增发布信息与历史发布信息查询、信息点击情况查看
1.3 | 客户订阅信息查询
2 | 折扣,優惠等信息的發布於展示
三 | 測試申請系統 |  | 王清雲
1 | 系統日常作業及維護,用戶操作輔導以及諮詢
2 | 協助需求單位架設Demo,建立測試數據及教育訓練等
3 | 現有Bug修改,系統更新
4 | 登錄時選擇廠區，鏈接到指定廠區的sql
5 | 易耗品管理
在外網上只部署網站和測試申請系統,通過網站登錄時,鏈接進入測試申請系統登錄窗口,登錄時選擇廠區,鏈接所對應分廠數據庫,讀取分廠數據並填寫申請單。 因品管系統所有廠區公用一套 目前系統的架構問題？
Note on C6: 作者: 又為里程碑點，在這個時間點必須有對應的產出給主管報告
Note on G6: 作者: 當前所處周
Note on H15: 作者: 特裁系統中不良品追踪中的出庫記錄的抓取，德遠已給出方案，在第11週會開始做，預計11週會完成
Note on F23: 作者: 上週完成外網Demo部署

## 測試申請系統問題
測試申請系統現在問題及功能補充
1.所有廠區是分別使用還是部署一套系統供使用 | 部署一套所需要做的工作 1.1系統表結構的修改及程序的修改 1.2數據庫的架設結構,分發訂閱等
2.報告的自動生成及在線編輯,核准後生成PDF文件,加蓋華南檢測簽章 | 2.1報告的收集整理,word要加書籤； 2.2 根據不同實驗室申請單選擇的不同模板生成報告； 2.3核准後報告pdf報告的生成; 2.4PDF文件的加密(使用什麼方式?)
3.數據庫事務引發的死鎖 | 流程簽核過程中事務處理引發的bug,暫時沒找到解決方案,需解決

## 測試申請系統
實驗室管理系統 | 1.服務申請 | 費用代碼？外部單位填單應該是客戶編號？是否在填單時區分是外單？內單？目前接外單Notes系統是如何處理？測試費用優惠折扣？
| 2.工作執行 | 在測試階段選擇 是否套用模板：列出當前測試類別的所有報告模板，選擇生成報告 並打開共編輯 ，在核准後將報告生成PDF檔供客戶下載
| 3.費用代碼 | 只是公司內部的信息，外部單位如何處理？如何能區分是內/外部客戶？外部客戶費用代碼處變為客戶編號。從客戶關係管理中抓取數據
| 4.基本資料 | 報告模板管理：是否就是文檔管理中的某份表單？如何和申請單關聯？
4.基本資料
5.設備管理
6.統計分析
| 7.易耗品管理 | 易耗品信息 |  | 入庫登記 |  | 出庫登記 | 易耗品庫存明細
|  | 入庫統計 |  | 出庫統計 |  | 參考鏈接 | 是否有可供參考的表單等資料？
| 8.文檔管理 | 文檔類型定義 |  | 文 檔變更管理：新版發行；舊版變更；文件作廢；文件變更申請；文件刪除申請（需要了解所有的流程及表單）
是放在OA還是這裡？
| 9.客戶管理 | ？放在那裡？都需要寫什麼信息 | ？放在那裡
|  | 客戶管理 |  | 聯繫人信息 |  | 客戶線索 | 客戶跟踪
填寫外單時：註冊，是否需要審核？
|  | 客戶投訴 |  | 客戶回訪
| 報告模板管理 |  | 1.模板上傳 |  | 2模板定義 |  | 模板中書籤信息和界面字段信息一一對應/或者單元格位置相對應
| 生成報告 |  | 2 | 載入該部門的模板信息並輸入生成報告的文件名稱，確認後根據模板生成報告，並利用webOffice 打開報告進行編輯
|  |  | 3 | 報告核准後生成pdf
Note on G18: 作者: http://www.inmis.com/rarfile/142/business1_4673_YHPML.htm

## 協同辦公
協同辦公平台 | 1.系統首頁 |  |  | 待辦案件 | 待辦件數
|  | 1.1待辦事項 | 根據流程分組顯示當前人員要處理的案件 | 測試申請流程 | 1
|  |  |  | 費用代碼註冊 | 5
more……
|  | 1.2我的暫存區 | 以登錄帳號在服務器指定目錄建立文件夾, 提供"新建文件夾","刪除文件","上傳文件","移動文件","重命名"功能.
|  |  |  | 文件名稱 | 創建時間 | 大小
顯示10
more……
|  | 1.3最新公告 |  | 消息主題 | 新增人員 | 創建時間
|  | 1,4我的討論區 |  |  |  | more……
2.人員管理
3權限管理
4系統管理
5排程服務
| 2.流程管理 | 2.1我申請的案件 |  | 查看 | 流程名稱 | 案件總數
|  | 2.2我的待辦案件 |  | 查看 | 流程名稱 | 案件總數
|  | 2.3我簽核的案件 |  | 查看 | 流程名稱 | 案件總數
3.公告管理
4.知識管理
Note on I3: 作者: 加入鏈接 鏈接到該模組
Note on I31: 作者: 連接到系統

## 網站
| 1基本 | 2活動 | 3測試業務
| 1 | 登录/注册/个人信息管理 | 实现客户的登录，个人信息注册及修改功能
| 2 | 客戶訂閱 | 客户可以对感兴趣的服务信息进行订阅，后续发送该订阅服务的信息给客户，业务人员也可查询到这些信息可以與客户进一步联系，挖掘客户。 | 客戶描述，訂閱信息
| 2 | 客户投诉/评价本次服务 | 提供客户的投诉管理，服務的評價等
客户中心 | 3 | 在线填写申请单 | 提供在线填写申请单，功能项：“存为草稿”，“提交”，“取消” | 信息發布 | 信息點擊統計
| 2 | 报价单管理 | 提供客户 查看报价单 提供“确认”，“取消”功能。
| 3 | 案件进度查询 | 提供案件进度查询，未提交/实验室待确认/客户确认报价单/已确认待送件/已送件测试中/报告制作中/报告审核中/报告核准中/已结案
| 3 | 报告下载 | 提供报告的在线浏览及下载，实验室进行报告核准后需要通知客户下载报告。
| 1 | 会员管理 | VIP会员定义。是否以测试费用区段来界定？
| 2 | 客戶付費管理 | 選擇付款方式等信息，打印報價單等。根據報價單金額完成付款。
| 2 | 客戶留言
目前暫訂在網站實現客戶訂閱功能
业务中心 |  |  | 业务人员可以查看订阅的信息及客户，通过这些客户信息可以与客户取得联系，进行客户跟踪。
折扣套餐
|  | 折扣/套餐信息浏览 | 1.在网站上将我们的折扣，套餐信息展示出来，方便及吸引客户
|  | 折扣/套餐信息维护 | 2.提供实验室人员维护折扣，套餐信息
折扣：是实验室发布的优惠信息；（總費用折扣，區間折扣，積分返利（積分規則），節日打折 套餐：实验室针对不同测试项目组合的优惠；（測試項目只是針對需要測試的物品的，可能這些測試項目分佈於不同實驗室）
系統管理
|  | 實時生成報告 | 出具報告方式？報告在線編輯？每一站簽名？（如實現在線編輯只能是execl或者Word），電子簽名為pdf,每一站要編輯word,execl後生成pdf後重新簽名，那前面人員的簽名信息不能保存。
報告在線編輯
報告管理 |  | 報告簽核
報告打印
報告下載
報告在線瀏覽

## 品管系統模塊
| 文件變更申請 | 新版發行 | 顯示全部新版發行的記錄
|  | 舊版變更 | 顯示全部文件變更的記錄
|  | 文件作廢 | 顯示全部文件作廢的記錄
|  | 文件變更申請 | 僅顯示流程在第一步的所有新版發行和舊版變更的記錄
品質管理系統 |  | 文件刪除申請 | 顯示所有文件的刪除申請記錄
|  | 作廢文件 | 列出所有作廢文件
| 文件管理 | 品質文件
測試/校準規程（三階）
表單（四階）
外來文件
測試標準
客戶規格/測試計劃
測試校準軟體
說明書
代附件設備清單
設備清單附件
|  | 文件調閱申請 | 所有三階、四階文件供選擇調閱
文件编号申请
系統資訊
| 品質文件管理 | 內審計劃
內審報告
偏差報告
管理評審報告
品管公告統一放在公告管理中
人員技術檔案
供應商管理
受理及處理報告單
客戶投訴

## 品管系統
| 使用範圍定義 |  | 即廠區
| 文件階層定義 |  | 不同階層對應的文件類型定義 | ISO條款定義
品管系統
詳見WI-004-001 文件編碼原則
| 文件變更申請 | TM-兩位年碼（年份后兩位）-三位流水碼
文件階層
|  | ISO/IEC17025條款 | 詳見WI-004-001 文件編碼原則
部門代碼
調閱方式
| 下拉數據源信息 | 適用範圍 | 廠區
| 提案單位 | 是否來自同一數據源
分發部門
系統管理員：對所有品管系統的資料進行修改刪除
| 權限管控 | 實驗室資料管理員：維護文件變更申請/文件變更申請
實驗室可以查看本實驗室的所有文件
品保人員
各分支品保
中心品保
華南檢測中心人員
資訊
AduitMan 系統權限
QA 品保
StockGroup採購群組
SysManager 系統管理員
Note on B2: 作者: 共分四個階層： 品質手冊：一階 QM-兩位流水碼 品質程序：二階 QP-提案信息時選擇的ISO三位編碼-三位流水碼 程序、規範與方法 WI-兩位部門編碼-一位類別碼-三位流水碼 表單（記錄用）QF-兩位部門編碼-三位流水碼