## 工作内容
1. 工作内容： CMS网站熟悉及网站模板制作 只要要求：先依照武汉的网站 制作模板并生成网站 实现的功能：网站首页，新闻资讯，产品展示，图片新闻，友情链接，招聘信息，资料下载，应用案例 等信息的展示，为信息添加评论，在线留言，及网站统计功能。网站统计包括：访问量：N人次 ；总浏览量：N人次 ；今日访问：N人次 ；日均访问：N人次 如要了解需要统计那些及统计的规则 还需要记录上面展示的所有资讯新的点击量 网站后台管理：能维护以上所有的资讯信息
2. 客户登录后的个人中心功能： 个人中心首页：显示未完成的案件， 用户基本资料模快：包含 个人资料修改 ，我的硬盘：在服务器上提供以登录人员帐号为目录的文件夹，用以存放自己的文件，可以添加，删除文件。 服务申请：我申请的案件，报告下载（列出所有我申请的案件的报告资料提供下载）需要记录下载报告的日志 案件查询：服务申请案件，测试记录案件，案件统计 整合测试申请系统，网站，品管系统，及eFlowNet 系统
3. 品保系统功能完善：目前已完成文件管理 还需要完成客户满意度调查及投诉功能。 4.了解CRM系统应该有的功能及模块，进行规划及开发

## 工作進度安排
[7 empty] | 已完成 |  |  |  | 進行中 |  |  |  | 計畫中
质检管理平台
what |  | when | who |  |  | how | [10 empty] | Delivery
項次 | 任務名稱 | 完成時間 | 責任人 | 16w | 17w | 18w | 19w | 20w | 21w | 22w | 23w | 24w | 25w | 26w | 27w | 28w | 產出/交付物 | 備註
一 | CMS网站
1 | cms的使用學習，包括新建網站、創建模板等。 |  | 韩智玲 | bar: 16w to how 18w
2 | cms中二次開發的學習 | [15 empty] | 演示網站 | bar: how 18w to how 20w
3
4
5
6
二 | 测试申请系统 |  | 王清云
1 | 系統日常作業及維護,用戶操作輔導以及諮詢 | [16 empty] | 這些是常態性工作
2 | 協助需求單位架設Demo,建立測試數據及教育訓練等
3 | 現有Bug修改,系統更新
4 | 熟悉CMS代码，修改登录认证，使用eFlow系统进行登录，登录后转到个人中心 | bar: 16w to 17w
5 | 個人中心功能：檔案下載，我的硬盤管理，案件進度等 | bar: 17w to how 19w
6 | 整合品保，eFlow，测试申请系统 | [15 empty] | 系統演示 | bar: how 19w to how 21w
7 | 成都使用反饋問題處理 | bar: 17w to how 18w
三 | 品保系统及CRM系统 |  | 李金坪 | [13 empty] | 品管系統
1 | 滿意度調查 | [15 empty] | 實現模塊功能 | bar: 16w to 17w
2 | 客戶投訴 | [15 empty] | 實現模塊功能 | bar: 17w to how 18w
3 | CRM | [15 empty] | 需求文檔及主要模塊初步的規劃文檔 | bar: how 18w to how 19w
4
5
Note on C6: 作者: 又為里程碑點，在這個時間點必須有對應的產出給主管報告